## Sheet1
LP	Zadanie	Poprzednik	Rozpoczęcie	Czas [dni]	Programista
1	Wdrożenie nowych technologii		19.10.2015	14	Michał Błach,Kacper Szewczyk
2	Prosty szkielet interfejsu graficznego	1	2.11.2015	7	Michał Błach,Kacper Szewczyk
3	Obsługa bazy danych	1	2.11.2015	7	Michał Błach
4	Wyszukiwarka	3	9.11.2015	7	Michał Błach
5	Wyszukiwanie stacji po lokalizacji z GPS	3	9.11.2015	7	Kacper Szewczyk
6	Interfejs do wyświetlania parametrów stacji	4	16.11.2015	14	Michał Błach,Kacper Szewczyk
7	Obsługa sms-owego API operatora	6	30.11.2015	7	Michał Błach
8	*Synchronizacja danych z serwerem	3	16.11.2015	4	Michał Błach,Kacper Szewczyk
	Serwer
1	Konfiguracja serwera
2	Obsługa bazy danych
3	Wystawienie usług RESTOWYCH
	Aplikacja webowa
1	Prosty interfejs wstępny
2	Możliwość dodawania i usuwania nowych rekordów

	1) Serwer
	1)Konfiguracja serwera
	2)Obsługa bazy danych		LEGENDA
	3)Wystawienie usług RESTOWYCH		Telefon
			Serwer
			Aplikacja webowa

	2)Telefon
	1) Wdrożenie nowych technologii
	2)Prosty szkielet interfejsu graficznego
	3)Obsługa bazy danych
	4)Wyszukiwarka
	5)WYszukiwanie stacji po lokalizacji z GPS
	6)Interfejs do wyświetlania parametrów stacji
	7)Obsługa sms-owego API operatora
	8*)Synchronizacja danych z serwerem

	3)Aplikacja webowa
	1)Prosty interfejs wstępny
	2)Możliwość dodawania i usuwania nowych rekordów